## Hoja 1
Anio | Mes | CapitalSocial | FondeosBanco | CapitalTrabajo | OtrasInversiones
2021 | 01 | 0 | 0 | -192746392.78 | -260891656.28
2021 | 02 | 0 | 357000 | -232780257.18 | -160275505.2
2021 | 03 | 0 | 714000 | -188210415.19 | -223083173.03
2021 | 04 | 0 | 357000 | -183827931.72 | -112056981.04
2021 | 05 | 0 | 357000 | -182831215.25 | -166578081.27
2021 | 06 | 0 | 357000 | -110674788.77 | -188880436.27
2021 | 07 | 0 | 0 | -121337412.7 | -22836944.14

## Programacion Semanal (hidden)
| Programacion Semana 9 | Conceptos | FC01-16 CM-01 | FC01-16 CM-02 | FC01-16 CM-03 | E08-17 | E08-17 (Ductos) | E08-18 ARMADURAS | Totales
|  | Ingenieria Recibida( kg) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Material Recibido (kg) | 1318655 |  |  | 3025880.1367 |  | #REF!
|  | Mezcla de Materiales (Kg) | 1261689.557 | 1145231.223 | 34430.868 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Producto Terminado (kg) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Por Fabricar (kg) | 1131719.3216 | 300723.131 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Personal Asignado |  | 0 |  | 30 | 45 | 26 | 101
|  | HH/Tons Teorico | 64 | 64 | 64 | 50 | 120 | 50 | 412
|  | HH/Tons Real Prog. (Sem 24) | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 40 | 140
|  | Programable x semana | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 31.2 | 103.2
|  | Dias de Semana Considerados | #REF!
Semana 9 | Semana 9 | Conceptos | FC01-16 CM-01 | FC01-16 CM-02 | FC01-16 CM-03 | E08-17 | E08-17 (Ductos) | E08-18 ARMADURAS | Totales
|  | Tns Programadas (Sem Actual) | 0 | 0 | 0 | 25.3846 | 46.1538 | 25.3846 | 96.9231
|  | Liberado Real Semanal (Tns) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | HH/Tons Prog. (Sem Actual) | 0 | 0 | 0 | 50 | 120 | 50 | 220
|  | HH/Tons Real Semanal (Sem Actual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Remanente Tns | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Semana 12 | Semana 12 | Conceptos | FC01-16 CM-01 | FC01-16 CM-02 | FC01-16 CM-03 | E08-17 | E08-17 (Ductos) | E08-18 ARMADURAS | Totales
Tns Programadas (Sem Actual)
Liberado Real Semanal (Tns)
HH/Tons Prog. (Sem Actual)
HH/Tons Real Semanal (Sem Actual)
Remanente Tns
|  |  | 64 | 64 | 64 | 40 | 60
Semana 11 | Semana 11 | Conceptos | FC01-16 CM-01 | FC01-16 CM-02 | FC01-16 CM-03 | E08-17 | E08-17 (Ductos) | E08-18 ARMADURAS | Totales
|  | Tns Programadas (Sem Actual) | 0 | 0 | 0 | 25.3846 | 46.1538 | 25.3846 | 96.9231
|  | Liberado Real Semanal (Tns) | 0 | 0 | 0 | 1.9313 | 0.80873 | 19.0987 | 21.8387
|  | HH/Tons Prog. (Sem Actual) | 0 | 0 | 0 | 50 | 120 | 50 | 220
|  | HH/Tons Real Semanal (Sem Actual) | 0 | 0 | 0 | 745.6183 | 2670.8477 | 65.3448 | 3481.8109
|  | Remanente Tns | 0 | 0 | 0 | 23.4533 | 45.3451 | 6.2859 | 75.0844
|  |  | 64 | 64 | 64 | 40 | 60
Semana 10 | Semana 10 | Conceptos | FC01-16 CM-01 | FC01-16 CM-02 | FC01-16 CM-03 | E08-17 | E08-17 (Ductos) | E08-18 ARMADURAS | Totales
|  | Tns Programadas (Sem ) | 0 | 0 | 0 | 25.3846 | 46.1538 | 25.3846 | 96.9231
|  | Liberado Real Semanal (Tns) | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 8.5385 | 12.1446 | 23.4522
|  | HH/Tons Prog. (Sem 24 ) | 0 | 0 | 0 | 50 | 120 | 50 | 220
|  | HH/Tons Real Semanal (Sem 24) | 0 | 0 | 0 | 433.3682 | 210.8088 | 85.6348 | 729.8118
|  | Remanente Tns | 0 | 0 | 0 | 22.6156 | 37.6153 | 13.24 | 73.4709
|  |  | 64 | 64 | 64 | 40 | 60
Semana 9 | Semana 9 | Conceptos | FC01-16 CM-01 | FC01-16 CM-02 | FC01-16 CM-03 | E08-17 | E08-17 (Ductos) | E08-18 ARMADURAS | Totales
|  | Tns Programadas (Sem ) | 0 | 0 | 0 | 25.3846 | 46.1538 | 25.3846 | 96.9231
|  | Liberado Real Semanal (Tns) | 0 | 0 | 0 | 1.0461 | 6.8874 | 1.3538 | 9.2872
|  | HH/Tons Prog. (Sem 23 ) | 0 | 0 | 0 | 50 | 120 | 50 | 220
|  | HH/Tons Real Semanal (Sem 23) | 0 | 0 | 0 | 1147.1683 | 261.3486 | 768.1842 | 2176.7011
|  | Remanente Tns | 0 | 0 | 0 | 24.3386 | 39.2665 | 24.0308 | 87.6358
|  |  | 64 | 64 | 64 | 40 | 60

## Hoja1 (hidden)
| PERSONAL | HH
Estructural | 133 | 50 | [14 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6
Ductos | 40 | 120
Objetivo | 550 Ton Mes | [5 empty] | 133 | 135.5 | 137.3333 | 137.25 | 138 | 138.6667 |  |  |  |  | 138.6364 | 138.8333 | 138.5385 | 138.1429 | 138.2667 | 138.4375 | 131.4118 | 0 | 128 | 127.5 | 128.3333 | 129.5 | 130 |  | 132 | 132 | 88 | 66 | 52.8 | 44
|  |  | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 2019-02-03 | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 2019-02-09 | 2019-02-10 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-02-16
|  | DIA 1 | 89 | 113 | 123 | 127 | 133 | 138 | 141 | 137 | 141 | 142 | 138 | 139 | 142 | 140 | 134 | 141 | 135 | 133 | 140 | 141 | 19 | 0 | 128 | 127 | 130 | 133 | 132 |  | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ALSA 1 |  |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 16 | 16 | 16 | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |  |  | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |  | 17 | 17
|  | ALSA 2 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8
|  | EDY Ductos |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 |  |  | 6 | 3 | 3
|  | EDY Estructural |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 7 |  | 8 | 7
|  | TEO |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8
|  | GIL |  |  |  |  | 20 | 19 | 19 | 13 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 |  |  | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 |  | 19 | 18
|  | MARIO |  |  |  |  | 36 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 41 | 41 | 40 | 40 | 37 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 19 |  | 40 | 36 | 38 | 41 | 42 | 12 | 41 | 41
|  | BETO |  |  |  |  | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 |  | 8 | 8
|  | LUCIO V. |  |  |  |  | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 25 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 |  |  | 24 | 23 | 22 | 24 | 24 |  | 23 | 25

## Hoja2 (hidden)
Produccion x Grupos |  |  | Proyectos Programados |  |  | Otros Proyectos
Area | Peso |  | Proyecto | Peso |  | E01-15 | 1083.2
ALSA | 89644.5285 |  | E26-15 | 127776.741 |  | E03-16 | 84838.781
ALSA 1 | 28712.813 |  | E03-16 | 84838.781 |  | M04-16 | 40642.6536
ALSA 2 | 48119.4679 |  | E25-15 | 419864.831 |  | M05-16 | 4463.083
ALSA 4 | 38520.559 |  | TOTAL | 632480.353 |  | TOTAL | 129944.5176
HABILITADO | 378.255
JOIST | 6397.8362
AC-42 Benjamin | 62772.097
AC-48 Bracamontes | 62733.404
AC-56 Jose Luis | 70590.482
AC-57 Teo | 60250.836 |  |  | Semana | Real | Objetivo
NAVA | 63973.23 |  |  | 1 | 350 | 300
JLBANDA | 87563.192 |  |  | 2 | 128 | 300
TOTAL | 678669.2896 |  |  | 3 | 184 | 300
|  |  |  | 4 | 170 | 300
COMPARATIVOS ALSA/CONTRATISTAS
ALSA | 211773.4596 | 33.83%
CONTRATISTAS | 414281.0772 | 66.17%
TOTAL | 626054.5369